KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

MONITORING, EVALUASI, DAN PENDAMPINGAN

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

TAHUN 2026

# BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memastikan efektivitas, akuntabilitas, serta kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), diperlukan sistem monitoring, evaluasi, dan pendampingan yang terstruktur dan komprehensif. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memegang peranan strategis dalam mengawal implementasi kebijakan anggaran ini di lapangan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis (Juknis) ini disusun sebagai pedoman operasional bagi Kepala Kanwil DJPb dan KPPN dalam melaksanakan pendampingan, kunjungan lapangan/survei, pengumpulan data, koordinasi, serta pelaporan berkala atas pelaksanaan Program MBG pada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

BAB II: JADWAL DAN PERENCANAAN PELAKSANAAN

2.1 Penyusunan Rencana dan Jadwal Kerja

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan diwajibkan menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pendampingan serta monitoring dan evaluasi Program MBG pada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di wilayah kerja masing-masing secara efektif dan efisien.

BAB III: RUANG LINGKUP DAN TARGET PENDAMPINGAN

Pelaksanaan pendampingan mencakup dua kegiatan utama, yaitu pendalaman survei dan perluasan cakupan pendampingan guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi program di lapangan.

3.1 Pendalaman Survei Pelaksanaan Program MBG

Dilakukan melalui kegiatan terkoordinasi dengan tim survei DJSEF, Kantor Pusat DJPb, dan PKN STAN pada SPPG yang telah disurvei oleh DJSEF dan DJPb.

3.2 Perluasan Pendampingan Program MBG

Dilaksanakan secara rutin sesuai rencana kerja secara kolaboratif dengan KPPN di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJPb.

3.4 Perluasan lokasi Kunjungan SPPG dengan kriteria sebagai berikut:

- Tingkat kelaparan (Hunger Index)

- Indikator: Prevalensi stunting, balita gizi buruk, jangkauan rawan pangan, dan tingkat kemiskinan ekstrim.

- Kriteria:

- Daerah dengan tingkat kelaparan tinggi hingga sangat tinggi adalah prioritas utama untuk pendampingan.

- Indeks kecukupan gizi pada daerah tersebut kurang

- Food Waste

- Indikator: Volume sampah organik harian di TPA, keberadaan pusat ritel/pasar induk, dan pola konsumsi masyarakat setempat yang sering membuang makanan sisa menjadi sampah.

- Kriteria:

- Volume sampah organik harian di TPA sangat tinggi,

- Keberadaan pusat ritel/pasar induk sangat banyak dan saling berdekatan, dan

- Pola konsumsi masyarakat setempat yang sering membuang makanan sisa menjadi sampah.

- Infrastruktur

- Indikator: Akses jalan, konektivitas internet, keberadaan fasilitas penyimpanan (cold storage), dan jarak dari pusat logistic/supplier.

- Kriteria Layak: Infrastruktur sedang hingga baik menjamin tim monev dapat bergerak dan sistem pelaporan tidak terhambat. Jika infrastruktur sangat buruk, program akan terkendala di biaya operasional.

4 Kuadrant Prioritas Dalam Menentukan

Perluasan Lokasi Monitoring, Evaluasi, Dan Pendampingan SPPG

| Tingkat Kelaparan | Tingkat Food Waste / Loss | Kondisi Infrastruktur | Klasifikasi & Rekomendasi Tindakan |
| --- | --- | --- | --- |
| Tinggi | Tinggi (Banyak potensi pangan terbuang) | Memadai/Baik | PRIORITAS UTAMA (Kuadrant 1): Daerah yang rawan pangan, infrastruktur baik namun dekat dengan sumber food waste (misal: daerah pinggiran kota besar). |
| Tinggi | Rendah (Pangan memang langka) | Memadai/Baik | PRIORITAS KEDUA (Kuadrant 2): Daerah pedesaan atau pesisir yang miskin namun memiliki akses jalan dan internet bagus. Fokus pada pendampingan distribusi pangan. |
| Tinggi | Rendah/Tinggi | Buruk/Terisolasi | PRIORITAS BERSYARAT (Kuadrant 3): Daerah remote/3T. Cons : monev konvensional akan mahal. |
| Rendah | Tinggi | Baik | ZONA EDUKASI (Kuadrant 4): Daerah yang sudah maju dan masyarakatnya mampu secara ekonomi. |

Detil SPPG per Kuadrant: s.kemenkeu.go.id/KuadranSPPG

BAB IV: TATA CARA DAN TEKNIS PELAKSANAAN DI LAPANGAN

4.1 Koordinasi Teknis Prasurvei

Pelaksanaan pendampingan harus didahului dengan koordinasi teknis bersama KPPG terkait untuk membahas rencana dan jadwal pelaksanaan (daftar kontak kepala KPPG dan Kasubag TU KPPG : s.kemenkeu.go.id/KontakKPPG).

4.2 Metode Pengumpulan Informasi

Pendampingan dilakukan dengan menggali berbagai informasi secara mendalam melalui proses diskusi dan wawancara langsung oleh tim Kanwil DJPb/KPPN. Tim pelaksana DILARANG KERAS membiarkan responden mengisi kuesioner secara mandiri tanpa pendampingan aktif.

BAB V: INSTRUMEN DAN ACUAN KERJA

5.1 Dokumen Acuan Minimal

Sebagai dukungan pelaksanaan, tim di lapangan wajib menggunakan Form Survei Perluasan Tahun 2026 sebagai standar acuan minimal.